## BUG
缺陷管理表
No. | 发现者 | 页面 | BUG内容 |  | 状态
1 | 沈琰 | 注册 | 注册用户时 用户条款没有任何反应、关于我们、关于团购、积分规则都先放一个空页面吧，上面写个title就可以 |  | 解决
2 | 沈琰 | 我的 | 我的 -> ">" 无法跳转到个人信息页面，现在是做在头像上的，把尖头也加一下跳转 |  | 解决
3 | 沈琰 | 个人信息 | 个人信息 我的积分显示 与 ">" 重叠 见图1 |  | 解决
4 | 沈琰 | 我的收藏 | 我的收藏 点击商品无法跳转到商品详情 |  | 解决
5 | 沈琰 | 我的评价 | 我的评价 点击商品无法跳转到商品详情 |  | 解决
6 | 沈琰 | 查看物流 | 查看物流 物流状态 承运快递 运单编号 显示错误 图2 |  | 解决
7 | 沈琰 | 申请售后 | 申请售后 填写完申请内容后 无法关闭输入法 显示提交按钮 图3 |  | 解决
8 | 沈琰 | 我的团购 | 我的团购 点击 状态为 = 待支付预付款 的商品 支付选择页面 点击支付宝支付 提示 获取会员的订单信息获取失败 |  | 解决
9 | 沈琰 | 首页 | 首页 热销转区 无销量显示 且销量第一的 无标记 |  | 解决
10 | 沈琰 | 首页 | 抢购只有一张图片时 点击图片 未跳转至 抢购列表 |  | 解决
11 | 沈琰 | 首页 | 团购只有一张图片时 点击图片 未跳转至 团购列表 |  | 解决
12 | 沈琰 | 分类 | 分类 筛选 价格区间填写后 不能保留 |  | 解决
13 | 沈琰 | 分类 | 分类 筛选 全部分类 可被勾选 ，如果只选择全部分类点完成会提示请选择筛选条件，所有全部分类应该不能被选中 图4 |  | 解决
14 | 沈琰 | 分类 | 分类 筛选 只选中分类，点击完成，没有进行搜索 |  | 解决
15 | 沈琰 | 搜索 | 搜索 搜索框输入空值时 无需搜索 输入空格后仍可搜索 |  | 未解决
16 | 沈琰 | 搜索 | 价格显示错误 后台5000.10 前台5000 可以参考 商品名为 TCL电视的商品详情页，详情页显示5000.10.搜索的结果页显示的是5000 |  | 解决
17 | 沈琰 | 搜索 | 分类页选中大家电－平板电视 进入搜索结果页后标签选中的是综合，然后直接点击往上滑数据会加载出重复数据，改善点我们希望这个页面初始化的时候选中的标签是销量 |  | 解决
18 | 沈琰 | 搜索 | 搜索结果页在评价后面加入销量 空一格显示就行，接口中有销量字段，字段名：goodstotalsales |  | 解决
19 | 沈琰 | 普通商品详情 | 点击收藏时 提示成功 但爱心未填充变红色 |  | 解决
20 | 沈琰 | 普通商品详情 | 收藏后 再点击一次收藏 未能取消收藏 |  | 解决
21 | 沈琰 | 普通商品详情 | 选择商品 选择属性块 太小 点击困难 建议调大一点 |  | 解决
22 | 沈琰 | 普通商品详情 | 选择商品 选择购买数量 点击"+" “－”号时这行太小了，高度稍微在调高一点，现在只要点到购买数量下面的区域这个层就直接关闭了。 |  | 解决
23 | 沈琰 | 普通商品详情 | 选择商品 未显示单品库存 接口中也有库存这个字段 字段名：stock 显示方式为 库存：xx |  | 解决
24 | 沈琰 | 普通商品评论列表 | 显示错误 图5，按钮上的文字显示错误，全部显示的都是立即抢购 |  | 解决
25 | 沈琰 | 确认订单 | 订单金额未满足使用积分的状态，也可以进行勾选。应该不可以勾选。根据立即购买接口返回的字段isuse 进行判断 0:不可使用，1:可以使用 |  | 解决
26 | 沈琰 | 确认订单 | 积分区域 未显示抵扣X元 |  | 解决
27 | 沈琰 | 支付 | 支付成功后,跳转确认订单页 |  | 解决
28 | 沈琰 | 购物车 | 购物车 全选/反选 未实现 图6 |  | 解决
29 | 沈琰 | 购物车 | 结算中的数字 应该根据购买商品的数量进行累加 |  | 解决
30 | 沈琰 | 抢购列表 | 抢购价格 未保留2位小数 |  | 解决
31 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 抢购商品详情页的结束时间倒计时 没有实现 |  | 解决
32 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 当单人限购数量为0时，页面“该商品每人限购0件”这几个字就不用显示了。 这个页面的库存数量也没有显示 |  | 解决
33 | 沈琰 | 商品详情 | 普通商品、抢购商品、团购商品 选择商品时左上角的小图片默认显示商品主图，现在显示的是默认图片 |  | 解决
34 | 沈琰 | 商品详情 | 普通商品、抢购商品、团购商品 功能改善 现在在获取商品详情的接口中增加了一个是否收藏的字段 collectFlag 1: 有收藏 0:无收藏 手机端也需要相应修改 |  | 解决
35 | 沈琰 | 购物车 | 关于全局的购物车数量在购物车进行改变的时候需要掉一个接口来重新加载购物车数量，GET方式 /api/shopcard/getCarCount 只要传token 返回值就是一个数字 |  | 解决
36 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 不需要蓝色区域的字段 图7 |  | 解决
37 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 后台设置商品普通属性为 产地1:苏州 前台显示错误 图8 |  | 解决
38 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 点击收藏时 提示成功 但爱心未填充变红色 |  | 解决
39 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 收藏后 再点击一次收藏 未能取消收藏 |  | 解决
40 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 选择商品 选择属性块 太小 点击困难 建议调大一点 |  | 解决
41 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 选择商品 选择购买数量 点击"+" “－”号时这行太小了，高度稍微在调高一点，现在只要点到购买数量下面的区域这个层就直接关闭了。 |  | 解决
42 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 选择商品 未显示单品库存 接口中也有库存这个字段 字段名：stock 显示方式为 库存：xx |  | 解决
43 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 选择商品 价格固定为抢购价格 库存固定为抢购数量 |  | 未解决
44 | 沈琰 | 抢购商品详情 | 剩余库存显示错误 与抢购列表的剩余库存不一致 且抢购详情的库存均显示123 |  | 解决
45 | 沈琰 | 抢购商品评论列表 | 下方显示错误 图9 |  | 解决
46 | 沈琰 | 抢购商品列表 | 准备抢购列表 图10 蓝色区域显示错误 (后台设置为130件)应为剩余130件 红色区域应为 开始倒计时:xx:xx:xx |  | 解决
47 | 沈琰 | 团购列表 热团中 | 图11 蓝色区域不显示 红色区域显示为 马上参团 |  | 解决
48 | 沈琰 | 团购列表 敬请期待 | 图12 蓝色区域不显示 | 红色区域不显示 | 解决
49 | 沈琰 | 团购列表 往期团购 | 图13 红色区域均不显示 蓝色区域 日期显示错误且格式化改成 yyyy-MM-dd |  | 解决
50 | 沈琰 | 团购列表 往期团购 | 分页无效 |  | 解决
51 | 沈琰 | 团购商品详情 | 团购详情 2个价格 主:当前团购价格(从价格阶梯与当前团购人数中得到的价格) 次:商品原价 |  | 未解决
52 | 沈琰 | 团购商品详情 | 选择商品 商品价格显示为 主价格 库存显示为单品库存 |  | 解决
53 | 沈琰 | 团购商品详情 | 价格阶梯 显示效果为 图14 |  | 解决
54 | 沈琰 | 团购确认订单页 | 价格阶梯 显示效果为 图14 |  | 解决
55 | 沈琰 | 购物车 | 未勾选商品 直接点击结算 程序消失 |  | 解决
56 | 沈琰 | 购物车 | 先勾上全选 把商品全部取消勾选 全选勾仍勾上 |  | 解决
57 | 沈琰 | 我的订单 | 待收货的商品状态显示错误 状态=1 待付款 ， 状态=2或3 待收货 ， 状态=4 交易完成 状态=5 交易关闭 |  | 解决
58 | 沈琰 | 订单详情 | 状态显示错误 交易已关闭的订单点击进去 状态为 卖家已发货 等待买家收货的订单点击进去 状态为 买家已付款 |  | 未解决
59 | 沈琰 | 订单详情 | 运费这一栏去掉 |  | 解决
60 | 沈琰 | 商品详情 | 提示购物车保存成功 但购物车中并未有购物车信息 |  | 解决
61 | 沈琰 | 编辑购物车 | 点击购物车商品未跳转到商品详情 |  | 解决
62 | 沈琰 | 搜索 | 输入任何条件 点击输入法的搜索 程序关闭 |  | 解决
63 | 沈琰 | 添加收货地址 | 收货人填写空格 其余正常填写 点击保存 提示收货成功 （应提示收货人不能为空） |  | 解决
64 | 沈琰 | 添加收货地址 | 所在地区 未设置 其余正常填写 点击保存 提示系统异常 （应加有check） |  | 解决
65 | 沈琰 | 添加收货地址 | 添加 输入身份证号码 及身份证 正反面照片 |  | 解决
66 | 沈琰 | 搜索 | 筛选 价格区间 搜索后 未保留 |  | 解决
67 | 沈琰 | 搜索 | 筛选 价格区间 搜索后 结果为空不用提示 |  | 解决
68 | 沈琰 | 申请售后 | 售后原因 输入空格可保存 （做下trim处理） |  | 未解决
69 | 沈琰 | 首页 | 团购列表进度条显示错误 |  | 解决
70 | 沈琰 | 团购列表 | 往期团购 不显示结束倒计时 而显示 结束日期 yyyy-MM-dd 图15 |  | 解决
71 | 沈琰 | 共通 | 分页传入数据依次为 0 10 20 30 以10的倍数增长 |  | 解决
72 | 沈琰 | 我的收藏 | 点击商品跳转商品详情 先取消收藏 然后在点击收藏 提示收藏取消失败 建议：可以继续收藏 |  | 解决
73 | 沈琰 | 商品详情 | 将未收藏的商品先点击收藏 再点击收藏 应取消收藏 |  | 解决
74 | 沈琰 | 商品详情 | 商品选择框过于灵敏 建议只有点击 X 时才关闭弹层 |  | 解决
75 | 沈琰 | 普通商品详情 | 加入购物车 不应跳转到确认订单页 |  | 解决
76 | 沈琰 | 商品详情 | 普通，抢购，团购 点击立即购买 选择好商品属性 跳转到确认订单页为空 |  | 解决
77 | 沈琰 | 团购商品详情 | 显示错误 图15，按钮上的文字显示错误，全部显示的都是立即抢购 |  | 解决
78 | 沈琰 | 确认订单页 | 默认选择使用积分 |  | 解决
79 | 沈琰 | 我的订单 | 增加商品件数(buycount) 和实付(payCash) 如图16所示 |  | 解决
80 | 沈琰 | 购物车 | 把购物车的商品 变成订单时，建议把购物车下方的数量更新下。 图17
81 | 沈琰 | 商品详情 | 团购和抢购 选择商品 更改购买数量 不应更改价格
|  | 订单详情 | 订单状态

## 图样
图1 | 图2
图3
图4
图5 | 图6
图8
图7
图9 | 图10
图11
图12
图13
图14
图14 | 图15
图16
图17